## インテグレーターチェックリスト
Tensor Cloud 蓄電池最適化 - インテグレーターチェックリスト（プロトコル 2.6.0）
「結果」列に PASS / FAIL / N/A を記入してください（未実施は空欄でも構いません）。フォローアップは「備考」列に記載します。オンラインリファレンス: https://docs.tensorenergy.jp/api/battery-optimization/integrator-checklist
モジュール | テスト ID | テスト名 | 説明 | 合格基準 | 対象 | 結果 | 備考
接続 | C-1 | ブローカーエンドポイントへの TLS 接続 | ドキュメント記載のブローカーホスト名にポート 8883 で TLS 接続を確立する。Tensor Cloud の CA チェーンでサーバー証明書を検証する。 | 接続が確立し、サーバー証明書が検証されること。:1883 でのプレーンテキスト接続が拒否されること。 | 全構成
接続 | C-2 | ゲートウェイごとのクライアント証明書の一意性 | 各ゲートウェイに固有のクライアント証明書がプロビジョニングされていることを確認する。異なるホストから同一証明書での二重接続を試行する。AWS IoT Core により古いセッションが切断される。 | 各ゲートウェイが固有の証明書を持つこと。同一証明書で 2 つ目の同時接続を開くと、最初の接続が切断されること。 | 全構成
接続 | C-3 | CA チェーン検証 | EMS は Tensor Cloud のブローカー証明書を、ドキュメント記載の CA チェーンで検証する。チェーンが破損している、または期限切れの証明書は拒否する。 | 無効または自己署名のブローカー証明書が拒否されること。 | 全構成
接続 | C-7 | QoS とアプリケーションレベル確認応答 | EMS は信頼性要件に応じて MQTT QoS 0 または 1 を使用する（ブローカーは両方に対応）。選択した QoS によらず、EMS は受信した各コマンドに対して ack-cmd/{siteId} 上でアプリケーションレベルの CommandResponse を送信する。これは配信確認ではなくバリデーション結果を運ぶため。 | EMS が QoS 0 または 1 でパブリッシュすること。使用する MQTT QoS によらず、EMS が受信した各コマンドに対して CommandResponse を送ること。 | 全構成
接続 | C-8 | バックオフ付き再接続 | ブローカー切断後、EMS は指数バックオフまたは制限付きバックオフポリシーで再接続する。 | 再接続ストームが回避されること。パブリッシュ再開前にサブスクリプションが再確立されること。 | 全構成
接続 | C-9 | テレメトリがパブリッシュできない場合の挙動 | EMS がパブリッシュできない場合（ブローカー到達不能、TLS エラー）、テレメトリを暗黙に破棄せず、ローカルバッファに保持する。 | バッファされたテレメトリがバックフィルモジュールのポリシーに従って再生されること（BF-1 を参照）。 | 全構成
トピックアドレッシング | T-1 | siteId のフォーマット | サイト識別子は si_ プレフィックス + 小文字英数 6 文字（例: si_qcf9gn）。 | パブリッシュ・サブスクライブトピックで使用するすべての siteId が ^si_[a-z0-9]{6}$ に一致すること。 | 全構成
トピックアドレッシング | T-2 | gatewayId のフォーマット | ゲートウェイ識別子は gw_ プレフィックス + 小文字英数 6 文字。 | すべての gatewayId が ^gw_[a-z0-9]{6}$ に一致すること。 | 全構成
トピックアドレッシング | T-3 | チャネルごとのパブリッシュトピックパターン | EMS はスキーマで定義されたトピックにのみパブリッシュする: dt/{siteId}/{gatewayId}/{metric}/{lifetime¦energy/{window}¦power¦state}, dt/{siteId}/{gatewayId}/{curtailment¦irradiation¦alert¦alert/active¦frequency}, ack-cmd/{siteId}。 | このリスト外のトピックへのパブリッシュがないこと。 | 全構成
トピックアドレッシング | T-4 | チャネルごとのサブスクライブトピックパターン | EMS は cmd/{siteId}/battery/power、cmd/{siteId}/battery/fcr（一次調整力インテグレーターのみ）、ack-dt/{siteId}/{gatewayId} のみにサブスクライブする。ワイルドカードも許容される。 | 文書化されたサブスクリプションが上記リストに合致すること。 | 全構成
トピックアドレッシング | T-5 | res_topic の名前空間 | 受信した各コマンドの res_topic はコマンドのトピックと同じサイトを指す。AWS IoT Core がブローカー層でこれを強制する。 | コマンドで返された res_topic 値への CommandResponse のパブリッシュが正当なコマンドに対して成功すること。別サイトの名前空間へのパブリッシュ試行はブローカーによって拒否されること。 | 全構成
トピックアドレッシング | T-6 | ack-cmd と ack-dt の名前空間 | コマンド応答は ack-cmd/{siteId} にパブリッシュ。テレメトリフィードバックは ack-dt/{siteId}/{gatewayId} で受信。 | EMS が各方向で正しい名前空間を使用すること。 | 全構成
トピックアドレッシング | T-7 | ack-dt トピックの形 | テレメトリフィードバックは ack-dt/{siteId}/{gatewayId} 上に到着する。/telemetry サフィックスは付かない。 | EMS が ack-dt/{siteId}/{gatewayId} にサブスクライブすること。 | 全構成
トピックアドレッシング | T-8 | ホットスタンバイ時の確認応答 | ホットスタンバイでは、アクティブなゲートウェイのみが ack とスケジュール実行を行う。スタンバイゲートウェイは購読のみで、昇格するまで沈黙する。プライマリ/スタンバイの調整は EMS パートナーの責任。 | ホットスタンバイ構成下で、コマンド 1 件につき正確に 1 件の CommandResponse、正確に 1 つのゲートウェイがスケジュールを実行すること。 | 全構成
メッセージエンベロープ | E-1 | すべてのメッセージに schema_version が存在する | AlertEvent と AlertState を含むすべてのパブリッシュペイロードに schema_version を含める。 | EMS が送信するすべてのメッセージに schema_version が存在すること。 | 全構成
メッセージエンベロープ | E-2 | schema_version の値 | 本リビジョンでは schema_version は "2.6.0"。Tensor Cloud は古いリビジョンとの後方互換性を維持する。 | 送信されるすべての schema_version が "2.6.0" であること。 | 全構成
メッセージエンベロープ | E-3 | message_id のフォーマット | すべての message_id が ^msg_[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{12}$ に一致する。 | 生成されるすべての message_id 値が正規表現を通過すること。 | 全構成
メッセージエンベロープ | E-4 | command_id の相関 | すべての CommandResponse は対応するコマンドの message_id と等しい command_id を持つ。例外として、解析不能なコマンド（MESSAGE_MALFORMED）は message_id を復元できないため、応答はセンチネル command_id "unknown" を持つ。 | すべての応答の command_id がいずれかのコマンドの message_id に一致すること。意図的に不正形式（非JSON）としたコマンドに対しては、応答が command_id "unknown" を持つこと。 | 全構成
メッセージエンベロープ | E-5 | タイムスタンプ | すべての *_ts フィールドはタイムゾーンオフセット付きの ISO-8601 タイムスタンプ（例: 2024-01-05T00:00:00.000+09:00）。 | 送信されるすべてのタイムスタンプがオフセット付き ISO-8601 として解釈可能であること。 | 全構成
メッセージエンベロープ | E-6 | additionalProperties ポリシー | スキーマは前方互換性のためすべてのメッセージファミリーで未定義フィールドを許容する。EMS は引き続きスキーマで定義されたフィールドのみを送信すべき。 | 送信されるすべてのペイロードがスキーマで定義されたフィールドのみを含むこと。パーサーが未定義フィールドを含むメッセージを受信してもクラッシュせず、暗黙に破棄しないこと。 | 全構成
メッセージエンベロープ | E-7 | measurement_ts の整合 | 一定の期間を対象とする測定では、measurement_ts はその期間の開始時刻を表し、終了時刻や中間時刻は表さない。ウィンドウエネルギーでは measurement_value.start_ts と一致し、aggregation: average の電力・系統周波数では aggregation_window の開始時刻となる。瞬時値のテレメトリでは測定した時点そのもの。測定値ではなくスケジュールである出力抑制では、TSO のデータに作成時刻が含まれる場合はその作成時刻、含まれない場合は EMS が TSO から受信した時刻。 | すべてのウィンドウエネルギーペイロードで measurement_ts が start_ts と一致すること。aggregation: average の電力・周波数ペイロードで measurement_ts が aggregation_window の開始時刻であること。出力抑制の measurement_ts が TSO のスケジュール作成時刻または受信時刻を反映していること。 | 全構成
蓄電池テレメトリ | BT-1 | 電力テレメトリの形 | 蓄電池の電力テレメトリは dt/{siteId}/{gatewayId}/{metric}/power に PowerInstant ペイロードでパブリッシュ。 | パブリッシュがスキーマに対して妥当であること。metric パラメーターが metric enum の蓄電池サブセットに含まれること。 | 全構成
蓄電池テレメトリ | BT-2 | 状態テレメトリの形 | 蓄電池の状態テレメトリ（SoC など）は dt/{siteId}/{gatewayId}/{metric}/state に BatteryStateValue ペイロードでパブリッシュ。 | パブリッシュがスキーマに対して妥当であること。 | 全構成
蓄電池テレメトリ | BT-3 | テレメトリの送信頻度 | テレメトリは Tensor が文書化した頻度（通常 power と state について1分ごとの送信）でパブリッシュされる。 | 少なくとも1時間の連続稼働にわたる代表的な観測期間において、観測された送信頻度が文書化された期待値に一致すること。 | 全構成
蓄電池テレメトリ | BT-4 | 再接続時のテレメトリ鮮度 | 切断後、パブリッシュ再開時 EMS はバックフィルされた履歴より最新サンプルを優先する。 | 再接続後の最初のパブリッシュメッセージが最古のバッファ済みサンプルではなく、最新サンプルを搬送すること。 | 全構成
蓄電池テレメトリ | BT-5 | テレメトリフィードバックの受信 | EMS は ack-dt/{siteId}/{gatewayId} にサブスクライブし、TelemetryFeedback メッセージに反応する。 | EMS が status: ok と status: error フィードバックの両方を処理することを示すこと。 | 全構成
蓄電池テレメトリ | BT-6 | テレメトリフィードバックに対する再送挙動 | EMS はテレメトリフィードバックのエラーに対する再送 / 破棄の文書化されたポリシーを持つ。 | EMS の挙動が文書化されたポリシーに合致すること。 | 全構成
蓄電池テレメトリ | BT-7 | TelemetryFeedback の条件付きフィールド | TelemetryFeedback は status が error のとき code と detail を含み、ok のとき code、detail、topic をいずれも省略する。スキーマは if/then/else で強制。 | EMS パーサーが両方の形を処理（クラッシュなし、暗黙の破棄なし）し、ok で code/detail/topic を受信した場合はプロトコル違反として扱うこと。 | 全構成
蓄電池テレメトリ | BT-8 | 不正な形式のテレメトリフィードバック | Tensor Cloud はテレメトリメッセージを解析できない場合、code: MESSAGE_MALFORMED、correlation_id: unknown（message_id は復元不可）、およびチャネルを示す topic を含む ACK を返す。correlation_id は msg_ UUID パターンに制約されない。 | EMS のパーサーが correlation_id: unknown を拒否・破棄せずに受け入れ、どのパブリッシュしたメッセージが拒否されたか運用者が特定できるよう topic を提示すること。 | 全構成
エネルギーレポート | EN-1 | 必須メトリックごとに少なくとも 1 つのエネルギー読み取りストリーム | プロジェクトタイプで必須とされる各エネルギーフローメトリックについて、EMS はウィンドウエネルギー、ライフタイムカウンター、またはその両方のいずれかを送信する。 | 少なくとも1時間の連続稼働にわたって、必須の各エネルギーフローメトリックに対し、少なくとも 1 つのアクティブなストリームが存在すること。 | 全構成
エネルギーレポート | EN-2 | ライフタイムカウンターの単調性 | dt/{siteId}/{gatewayId}/{metric}/lifetime 上の値は、メッセージ間で減少しない（文書化されたカウンターリセットイベントを除く）。 | 代表的な観測期間にわたって単調非減少であること。 | 全構成
エネルギーレポート | EN-3 | ライフタイムカウンターの単位 | ライフタイムペイロードは EnergyLifetime スキーマに従い kWh を使用する。 | すべてのライフタイム値が kWh であること。 | 全構成
エネルギーレポート | EN-4 | ウィンドウの境界 | dt/{siteId}/{gatewayId}/{metric}/energy/{window} について、start_ts と end_ts の境界が {window} パラメーター（ISO-8601 の期間。PT5M、PT30M、PT1H など）と一致する。 | すべてのウィンドウペイロードの start_ts/end_ts がトピックから示唆されるウィンドウ長と一致すること。 | 全構成
エネルギーレポート | EN-5 | 遅延到着のポリシー | EMS はウィンドウが閉じた後にのみウィンドウエネルギー値をパブリッシュする。Tensor Cloud に遅延到着の締切はない。 | EMS がウィンドウ閉鎖後にのみウィンドウ値をパブリッシュすること。遅延サンプルは破棄せず必ずパブリッシュされること。 | 全構成
アラート | A-1 | alertEvent の送信 | 過渡的なアラートイベントは dt/{siteId}/{gatewayId}/alert に AlertEvent に従ってパブリッシュ。 | 送信されるすべてのコードが AlertCode のメンバーであること。 | 全構成
アラート | A-2 | alertState のクリア処理 | アラートが解消したとき、次の alertState スナップショットには当該アラートが含まれない。alertState は周期的なフルスナップショット（少なくとも 10 分ごと、および起動時）。 | アラート解消後、次の alertState に当該アラートが含まれないこと。 | 全構成
アラート | A-4 | AlertCode 列挙の網羅 | EMS が送信するすべてのコードがスキーマの AlertCode enum に含まれる。 | これらのトピックで独自のアラートコードが送信されないこと。 | 全構成
バックフィル | BF-1 | 再接続時の再生順序 | ネットワーク障害後、EMS はライブサンプルを優先して再開する。送信待ちのライブサンプルがなくなったときのみ、バッファ済み履歴の再生を開始する。 | 再接続後の観測トラフィックで、ライブサンプルがバックフィルより先に送信されること。 | 全構成
バックフィル | BF-2 | バックログの最大保持期間 | EMS はテレメトリをローカルで最大 7 日間保持する。7 日より古いバッファ済みサンプルは破棄または要約する。 | EMS が 7 日より古いバッファ済みサンプルを破棄または要約すること。7 日以内のサンプルは再生されること。 | 全構成
バックフィル | BF-3 | 再接続時の重複処理 | すでに配信されている可能性のあるサンプルを EMS が再送する場合、元のパブリッシュと同じ message_id を再利用する。Tensor Cloud は message_id で重複排除する。 | あるサンプルを再送するたびに、最初のパブリッシュ試行と同じ message_id を持つこと。 | 全構成
アービトラージ | AR-1 | 出力指令の受信 | EMS が代表的な BatteryPowerCommand を受信する。 | メッセージが配信され、エラーなく解析されること。 | アービトラージ
アービトラージ | AR-2 | スキーマに従ったコマンドの形 | ペイロードは schema_version、message_id、issue_ts、res_topic、および priority（任意）と schedule（必須）を含む control オブジェクトを含む。 | ペイロードが BatteryPowerCommand に対して妥当であること。 | アービトラージ
アービトラージ | AR-3 | ack-cmd 成功応答 | コマンドを受理した際、EMS は ack-cmd/{siteId} に status: ok、コマンドの message_id と等しい command_id、schema_version: 2.6.0 をパブリッシュする。 | 応答が CommandResponse に対して妥当であること。errors が存在しないこと。 | アービトラージ
アービトラージ | AR-4 | ack-cmd エラー応答の形 | コマンドを拒否する際、EMS は status: error と errors 配列をパブリッシュする。各エラーは code（ErrorCode から）と detail を持つ。 | 応答が各エラー項目で detail を使用すること。すべての code が ErrorCode から選ばれること。 | アービトラージ
アービトラージ | AR-5 | status に応じた errors の条件付き必須 | status が error のとき errors 配列が存在（≥ 1 件）、ok のとき errors フィールドが存在しない。スキーマは if/then/else で強制。 | status: error のとき errors が存在（≥ 1 件）し、status: ok のとき errors が存在しないこと。 | アービトラージ
アービトラージ | AR-6 | ErrorCode マッピング | EMS は各失敗クラスに対し文書化された ErrorCode を使用する: MESSAGE_MALFORMED、MISSING_FIELD、TYPE_MISMATCH、FIELD_OUT_OF_RANGE、TIME_WINDOW_INVALID、EXPIRED、DUPLICATE、RESOURCE_UNAVAILABLE、INTERNAL_ERROR。 | 同一の失敗クラスが実行をまたいで常に同じコードを生成すること。 | アービトラージ
アービトラージ | AR-7 | スケジュールギャップ | 時間ギャップを含むスケジュールを送信する。ギャップ中、EMS はその時間帯をカバーする以前の有効なコマンドにフォールバックする。該当する以前のコマンドがない場合、EMS は power_kw = 0（待機）を使用する。 | ギャップ挙動: 以前のスケジュールにフォールバック、なければ待機。 | アービトラージ
アービトラージ | AR-8 | コマンド内の重複 | 互いに重複する区間を持つスケジュールを送信する。 | EMS が文書化された ErrorCode と field_path: control.schedule で拒否すること。 | アービトラージ
アービトラージ | AR-9 | 空のスケジュール | 空の schedule 配列を持つコマンドを送信する。スキーマは minItems: 1 を強制。 | EMS が文書化された ErrorCode と field_path: control.schedule で拒否すること。 | アービトラージ
アービトラージ | AR-10 | priority と issue_ts のタイブレーク | priority が異なる場合は高い方が勝つ。priority が同一の場合はより新しい issue_ts が勝つ。両方同一の場合は最後に受信したコマンドが勝つ。 | EMS が各タイブレークシナリオで勝者のコマンドを実行し、すべてのコマンドに確認応答すること。 | アービトラージ
アービトラージ | AR-11 | 古いスケジュールの拒否 | スケジュールの最後の区間の end_ts が過去になっているコマンドを送信する。 | EMS が文書化された ErrorCode で拒否すること。古い issue_ts 単独は拒否理由にならない。 | アービトラージ
アービトラージ | AR-12 | 時間帯単位の置き換え | 実行中のスケジュールの一部分とだけ重なるコマンドを送信する。新しいコマンドは重複する時間帯についてのみ既存のスケジュールを置き換える。 | 実行時、EMS は重複時間帯について新しいコマンドの設定値を使用し、重複しない時間帯については以前のコマンドの設定値を継続すること。 | アービトラージ
アービトラージ | AR-13 | スロット途中のコマンド（即時実行） | 最初の区間の start_ts が過去で end_ts が未来のコマンド（カバーする時間帯がすでに開始しているコマンド）を送信する。 | EMS がコマンドを受理し、開始時刻を待たずに有効な区間の設定値を即座に適用すること。最後の区間の end_ts も過去にあるスケジュールのみが古いものとして拒否される（AR-11 を参照）。 | アービトラージ
アービトラージ | AR-14 | スケジュールなし（待機フォールバック） | どのコマンドもカバーせず、該当する以前の有効なコマンドも存在しない時刻に到達する。 | EMS が蓄電池を停止し、その時刻をカバーするコマンドが到着するまで power_kw = 0（待機）を保持し、充放電を一切行わないこと。 | アービトラージ
一次調整力 | FC-1 | 一次調整力コマンドの受信 | EMS が代表的な BatteryFcrCommand を受信する。 | メッセージが配信され、エラーなく解析されること。 | 一次調整力
一次調整力 | FC-2 | action のデフォルトは execute | スケジュール項目で action フィールドが存在しない場合、EMS はこれを execute として扱う。 | スキーマのデフォルトに一致すること。 | 一次調整力
一次調整力 | FC-3 | execute では capacity_kw が必須 | action: execute（デフォルト）のスケジュール項目について、EMS は capacity_kw を必須とし、欠落している項目を拒否する。スキーマは if/then/else で強制。 | EMS が文書化された ErrorCode と該当項目を指す field_path で拒否すること。 | 一次調整力
一次調整力 | FC-4 | cancel では capacity_kw を禁止 | action: cancel の場合、スケジュール項目で capacity_kw は禁止される。スキーマは同じ if/then/else で強制。 | capacity_kw を含むキャンセルコマンドを EMS が文書化された ErrorCode で拒否すること。 | 一次調整力
一次調整力 | FC-5 | 一次調整力アセスメントⅡ用電力テレメトリ | すべての一次調整力約定コマについて、EMS は1秒解像度の供出電力を dt/{siteId}/{gatewayId}/{metric}/power（PowerInstant）に1 Hz、各整数秒の開始を measurement_ts とする PT1S 平均として発行する。メトリクスの組は TSO 登録に一致: 受電点参入では meter_export_ac/meter_import_ac、機器点参入では battery_discharge_ac/battery_charge_ac。 | 電力サンプルが登録メトリクスで1 Hz で届き、aggregation: average と aggregation_window: PT1S、整数秒の measurement_ts を持ち、FC-8 の周波数サンプルと時刻が揃うこと。 | 一次調整力
一次調整力 | FC-7 | アービトラージとの一次調整力ベースライン合成 | アービトラージと一次調整力は合成される: 一次調整力が容量を設定、同時の BatteryPowerCommand がベースラインをシフトする。 | 両方のスケジュールが同じ時間帯をカバーする場合、EMS はアービトラージ値をベースラインに、その上に一次調整力容量を周波数応答に適用すること。 | 一次調整力
一次調整力 | FC-8 | 系統周波数テレメトリ | すべての一次調整力約定コマについて、EMS は系統周波数を dt/{siteId}/{gatewayId}/frequency（GridFrequency）に1 Hz、単位Hz、系統接続ポイントで実際の AC 波形から 0.0001 Hz 以上の分解能で、1 Hz の電力サンプルと時刻を揃えた PT1S 平均として発行する。 | 周波数サンプルが1 Hz で届き、unit: Hz と現実的な値を持ち、電力サンプルと同じ measurement_ts 境界を共有すること。 | 一次調整力
一次調整力 | FC-9 | 事前審査フラグ | EMS 運用者がサイトを一次調整力の事前審査（プレクオリフィケーション）試験モードにしている間、EMS はすべての */power および */frequency メッセージに pre_qualification: true を設定し、通常運用時は省略（または false）する。 | 模擬的な事前審査の実行において、試験期間中のすべての */power および */frequency メッセージに pre_qualification: true が存在し、通常運用時には存在しないこと。 | 一次調整力
太陽光 | SO-1 | 日射量テレメトリ | EMS は dt/{siteId}/{gatewayId}/irradiation に Irradiation に従ってパブリッシュする。 | パブリッシュがスキーマに対して妥当であること。 | AC リンク、PV 付き DC リンク
太陽光 | SO-2 | 日射量の送信頻度 | EMS は日射量を文書化された頻度（通常は日中は連続、夜間は停止または 0）でパブリッシュする。 | 少なくとも1時間の連続する日中稼働にわたって、観測された送信頻度が文書化された期待値に合致すること。 | AC リンク、PV 付き DC リンク
太陽光 | SO-3 | 出力制御の報告 | EMS は dt/{siteId}/{gatewayId}/curtailment に Curtailment に従ってパブリッシュする。 | パブリッシュがスキーマに対して妥当であること。インバーターが利用可能な日射量を下回って動作しているとき、出力制御が報告されること。 | AC リンク、PV 付き DC リンク
太陽光 | SO-4 | 太陽光発電の電力テレメトリメトリック | metric enum の PV 関連メトリック（solar_to_grid_ac、solar_to_battery_ac など）が電力トピックにパブリッシュされる。 | EMS がサポートするすべての PV メトリックが dt/{siteId}/{gatewayId}/{metric}/power に送信されること。 | AC リンク、PV 付き DC リンク
太陽光 | SO-5 | inverter_net_output_ac の定義 | EMS は inverter_net_output_ac をインバータの AC 側出力の総量（inverter_to_load_ac と inverter_to_grid_ac の合計）として送信する。値は非負。 | 送信される値が ≥ 0 であり、inverter_to_load_ac + inverter_to_grid_ac に等しいこと。 | AC リンク、PV 付き DC リンク
太陽光 | SO-6 | 太陽光 DC 電圧・電流（DC リンク） | DC リンクのインテグレーターは、太陽光アレイの DC 電圧・電流を dt/{siteId}/{gatewayId}/solar に SolarDcElectrical 準拠でパブリッシュする。measurement_value は voltage（V）と current（A）を含み、各値は ≥ 0 で、インバータより上流の DC リンクでアレイ全体を集約した単一の値。電圧と電流は同一の measurement_ts を共有し、1 分間隔でパブリッシュする。 | パブリッシュがスキーマに対して妥当であり、各メッセージが単一の measurement_ts で voltage と current の両方を含み、日中は 1 分に 1 回以上の頻度であること。AC リンクおよびスタンドアロンのインテグレーターはこのチャネルを送信しない。 | PV 付き DC リンク
サイト需要家 | SL-1 | 需要家の電力テレメトリ | EMS は需要家側の電力メトリックを dt/{siteId}/{gatewayId}/{metric}/power にパブリッシュする。 | パブリッシュが PowerInstant に対して妥当であること。 | 需要家ありの AC リンク
サイト需要家 | SL-2 | 需要家メトリックの命名 | EMS は inverter_to_load_kwh ではなく inverter_to_load_ac を使用する。 | すべての需要家関連メトリックが metric enum の正準名であること。 | 需要家ありの AC リンク
サイト需要家 | SL-3 | 系統充電メトリック（DC リンク） | 系統充電が可能な DC リンクサイトでは、EMS は grid_to_inverter_ac を送信する。 | サイトが系統から充電可能なときに当該メトリックが送信されること。 | 系統充電ありの DC リンク
サイト需要家 | SL-4 | 系統充電メトリック（AC リンク） | 系統充電が可能な AC リンクサイトでは、EMS は grid_to_battery_ac を送信する。 | サイトが系統から充電可能なときに grid_to_battery_ac が送信されること。 | 系統充電ありの AC リンク
プロジェクトタイプ制約 | PT-S | スタンドアロンのメトリックセット | スタンドアロン蓄電池では、EMS は蓄電池専用の必須+許容セットからのみメトリックをパブリッシュする。 | AWS IoT Core がゲートウェイの証明書に基づきブローカー層でトピックスコープを強制するため、許可されていないメトリックトピックへのパブリッシュは接続時に拒否される。 | スタンドアロン
プロジェクトタイプ制約 | PT-AC | AC リンクのメトリックセット | AC リンクでは、EMS は AC リンクの必須+許容メトリックのみをパブリッシュする。DC リンク専用メトリックは送信しない。 | AC リンクの必須および許容メトリックのみがテレメトリトピックに現れること。 | AC リンク
プロジェクトタイプ制約 | PT-DC | DC リンクのメトリックセット | DC リンクでは、EMS は DC リンクの必須+許容メトリックのみをパブリッシュする。AC リンク専用メトリックは送信しない。系統充電が可能な場合は grid_to_inverter_ac を含む。 | DC リンクの必須および許容メトリックのみがテレメトリトピックに現れること。 | DC リンク